| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |  |

KLASA: 400-07/25-01/10

URBROJ: 2170-27-02/1-25-1

Matulji, 28.11.2025. godine

Općinsko vijeće

n/r Predsjednice

PREDMET: Prijedlog III. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Poštovana predsjednice Općinskog vijeća,

u privitku ovog dopisa dostavljamo na razmatranje i usvajanje prijedlog III. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s obrazloženjem.

Izvjestitelji na radnim tijelima te sjednici Općinskog vijeća biti će Općinska načelnica Ingrid Debeuc i Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav Smiljana Veselinović.

Općinska načelnica

Ingrid Debeuc

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA III. IZMJENA PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Prijedlog Programa temelji se na odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Općinsko je vijeće na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2024. godine usvojilo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u visini od 3.538.577,00 eura, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2025. godine I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u visini od 4.887.177,00 eura, te na sjednici održanoj dana 07. listopada 2025. godine II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u visini od 4.779.177,00 eura.

Prema prijedlogu vrijednost Programa bi iznosila ukupno 3.406.100,00 eura što je smanjenje za 1.373.077,00 eura, odnosno 28,73% u odnosu na ukupnu vrijednost važećeg Programa.

Prema područjima na kojima se grade ili rekonstruiraju objekti i uređaji komunalne infrastrukture Program se vrijednosno mijenja kako slijedi:

|  | PLAN | IZMJENA | RAZLIKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 2.052.500,00 eura | 1.640.500,00 eura | - 412.000,00 eura |
| Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja | 2.055.677,00 eura | 1.271.600,00 eura | - 784.077,00 eura |
| Rekonstrukcija postojećih građevina i objekata komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja: | 671.000,00 eura | 494.000,00 eura | - 177.000,00 eura |
| UKUPNO: | 4.779.177,00 eura | 3.406.100,00 eura | - 1.373.077,00 eura |

Po vrstama komunalne infrastrukture raspoređenih unutar područja gdje se isti grade ili rekonstruiraju, Program se vrijednosno mijenja kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PLAN | IZMJENA | RAZLIKA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCJENA VRIJEDNOSTI | PROCJENA VRIJEDNOSTI | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| NERAZVRSTANE CESTE | 4.303.177,00 eura | 2.961.100,00 eura | - 1.342.077,00 eura |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 25.000,00 eura | 15.000,00 eura | - 10.000,00 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | 70.000,00 eura | 60.000,00 eura | - 10.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 176.000,00 eura | 176.000,00 eura | 0,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 107.000,00 eura | 107.000,00 eura | 0,00 eura |
| JAVNA RASVJETA | 40.000,00 eura | 40.000,00 eura | 0,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | 58.000,00 eura | 47.000,00 eura | - 11.000,00 eura |
| UKUPNO: | 4.779.177,00 eura | 3.406.100,00 eura | - 1.373.077,00 eura |

Iz navedenog je razvidno da se vrijednosno promjena Programa odnosi na nerazvrstane ceste (-1.342.077 eura), javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (-10.000 eura), javna parkirališta (-10.000 eura), te groblja i krematorije (-11.000 eura).

Bitno je napomenuti da promjene proizlaze iz dinamike realizacije projekata, odnosno ishođenja potrebnih akata za gađenje, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pokretanja postupaka javnih nabava, ugovaranja radova i usluga, izrade projektne dokumentacije te izvođenja radova u cilju realizacije projekata građenja komunalne infrastrukture.

Za potrebe izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta umanjuju se sredstva u iznosu od  1.342.077 eura. Promjena se odnosi na smanjenje sredstava za projekt izgradnje ceste unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza) i to u ukupnom iznosu od 391.000 eura (16.000 eura za projektnu dokumentaciju, 25.000 eura za otkup zemljišta i 350.000 eura za izvođenje i stručni nadzor). Navedeno je posljedica raskida ugovora s izvođačem radova zbog izmjene trase ceste te pokretanja novih postupaka ishođenja potrebnih akata za građenje. Zbog uloženih žalbi na parcelacijski elaborat, te predstojećih postupaka rješavanja imovinsko pravnih odnosa umanjuju se sredstva u iznosu od 23.000 eura za cestu GM-4 unutar UPU-a Matulji koja su bila osigurana za nastavak izrade projektne dokumentacije. Za spojnu cestu Branka Laginje – Jankovićeva cesta sredstva se povećavaju za 2.000 eura zbog izrade dodatne projektne dokumentacije. Za cestu oznake CC (Milana Frlana – Vladimira Gortana) umanjuju se sredstva u visini od 35.500,00 eura prema procjeni za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Za cestu „Brešca – groblje Brešca“ umanjuju se sredstva u ukupnom iznosu od 145.000 eura (25.000 eura za projektnu dokumentaciju, 120.000 eura za otkup zemljišta) budući da je još u tijeku ishođenje lokacijske dozvole. Za spojnu cestu 43. Istarske divizije - Milana Frlana umanjuju se sredstva u ukupnom iznosu od 42.000 eura (27.000 eura za projektnu dokumentaciju, 15.000 eura za otkup zemljišta) budući da je još u tijeku ishođenje lokacijske dozvole. S obzirom da su u prethodnom razdoblju ugovoreni radovi i stručni i obračunski nadzor, sredstva za navedenu namjenu se ovim Programom zadržavanju. Za cestu "C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F" unutar radne zone RZ-2 u Matuljima umanjuju se sredstva za 133.577 eura kao posljedica ugovorenih manjih iznosa od planiranih po povedenim postupcima nabave. Za dionicu ceste Put Puhari – Put Mileve Sušanj umanjuju se sredstva u iznosu od 400.000 eura planiranih za izvođenje radova s obzirom da je u tijeku tek dokazivanje pravnog interesa u postupku provedbe parcelacijskog elaborata. Za dionicu ceste "C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F" unutar radne zone RZ-2 u Matuljima umanjuju se sredstva za 8.000 eura kao posljedica ugovorenih manjih iznosa od planiranih po provedenim postupcima nabave. Za rekonstrukciju dionice 43. istarske divizije umanjuju se sredstva u iznosu od 58.000 eura kao posljedica više osiguranih sredstava od potrebnih po okončanju projekta. Za rekonstrukciju dijela Jankovićeve ceste umanjuju se sredstva u ukupnom iznosu od 108.000 eura (8.000 eura za projektnu dokumentaciju, 100.000 eura za otkup zemljišta) budući da je još u tijeku usvajanje idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacije dozvole.

Kod javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila umanjuju se sredstva u iznosu od 10.000,00 eura (5.000 eura za projektnu dokumentaciju, 5.000 eura za otkup zemljišta) budući da je još u tijeku ishođenje lokacijske dozvole.

Kod javnih parkirališta izmjenom programa se umanjuju sredstva u iznosu od 10.000,00 eura budući da je još u tijeku razmatranje lokacije za potrebe izgradnje parkirališta u Jušićima (Pešćinica).

Kod groblja i krematorija na grobljima smanjuju se sredstva u iznosu od 11.000,00 eura prethodno osiguranih za nastavak izrade projektne dokumentacije budući da je još u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Osim izmjena procjene vrijednosti troškova gradnje ili rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture, III. izmjenama Programa mijenjaju se i izvori financiranja, i to kako slijedi:

| IZVOR FINANCIRANJA | PLAN | IZMJENA | RAZLIKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 122.840,00 eura | 122.840,00 eura | 0,00 eura |
| Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 107.160,00 eura | 107.160,00 eura | 0,00 eura |
| Primici od zaduživanja | 1.758.577,00 eura | 700.000,00 eura | - 1.058.577,00 eura |
| Kapitalne pomoći | 400.000,00 eura | 400.000,00 eura | 0,00 eura |
| Kapitalne donacije | 600.000,00 eura | 300.000,00 eura | - 300.000,00 eura |
| Višak komunalnog doprinosa | 165.764,00 eura | 165.764,00 eura | 0,00 eura |
| Višak od nefinancijske imovine | 367.716,00 eura | 367.716,00 eura | 0,00 eura |
| Višak općih prihoda | 1.252.140,00 eura | 1.237.640,00 eura | - 14.500,00 eura |
| Višak od koncesija | 4.980,00 eura | 4.980,00 eura | 0,00 eura |
| UKUPNO: | 4.779.177,000 eura | 3.406.100,000 eura | - 1.373.077,00 eura |

Na osnovi navedenog predlaže se Općinskom Vijeću da raspravi i usvoji prijedlog III. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

OPĆINSKA NAČELNICA

Ingrid Debeuc, v.r.

NACRT IZMJENE PROGRAMA:

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15  pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana  ________  2025. godine donosi

III. IZMJENE PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (“Službene novine Općine Matulji“ broj 18/24 i 5/25) stavak 2. mijenja se i glasi:

„2. Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prama slijedećim vrstama s procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja:

|  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PROCJENA VRIJEDNOSTI |  | PLAN | IZMJENE |
| NERAZVRSTANE CESTE | 4.303.177,00 eura | Komunalni doprinos | 7.840,00 eura | 38.840,00 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 41.160,00 eura | 41.160,00 eura |
|  |  | Primici od zaduživanja | 1.758.577,00 eura | 700.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 0,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Kapitalne pomoći | 400.000,00 eura | 400.000,00 eura |
|  |  | Kapitalne donacije | 600.000,00 eura | 300.000,00 eura |
|  |  | Višak komunalnog doprinosa | 165.764,00 eura | 165.764,00 eura |
|  |  | Višak od nefinancijske imovine | 367.716,00 eura | 367.716,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 962.120,00 eura | 947.620,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 4.303.177,00 eura | 2.961.100,00 eura |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 25.000,00 eura | Komunalni doprinos | 10.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 0,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 10.020,00 eura | 10.020,00 eura |
|  |  | Višak od koncesija | 4.980,00 eura | 4.980,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 25.000,00 eura | 15.000,00 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | 70.000,00 eura | Komunalni doprinos | 40.000,00 eura | 30.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 0,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 30.000,00 eura | 30.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 70.000,00 eura | 60.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 176.000,00 eura | Komunalni doprinos | 14.000,00 eura | 14.000,00 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 22.000,00 eura | 22.000,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 140.000,00 eura | 140.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 176.000,00 eura | 176.000,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 107.000,00 eura | Komunalni doprinos | 30.000,00 eura | 30.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 0,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 77.000,00 eura | 77.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 107.000,00 eura | 107.000,00 eura |
| JAVNA RASVJETA | 40.000,00 eura | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 40.000,00 eura | 40.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 40.000,00 eura | 40.000,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | 58.000,00 eura | Komunalni doprinos | 21.000,00 eura | 10.000,00 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 4.000,00 eura | 4.000,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 33.000,00 eura | 33.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 58.000,00 eura | 47.000,00 eura |
| UKUPNO | 4.779.177,00 eura | Komunalni doprinos | 122.840,00 eura | 122.840,00 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 107.160,00 eura | 107.160,00 eura |
|  |  | Primici od zaduživanja | 1.758.577,00 eura | 700.000,00 eura |
|  |  | Kapitalne pomoći | 400.000,00 eura | 400.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 0,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Kapitalne donacije | 600.000,00 eura | 300.000,00 eura |
|  |  | Višak komunalnog doprinosa | 165.764,00 eura | 165.764,00 eura |
|  |  | Višak od nefinancijske imovine | 367.716,00 eura | 367.716,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 1.252.140,00 eura | 1.237.640,00 eura |
|  |  | Višak od koncesija | 4.980,00 eura | 4.980,00 eura |
|  |  |  | 4.779.177,00 eura | 3.406.100,00 eura |

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„2. Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza) | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  | Cesta Frančići | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  | Stambena ulica u zoni K4 unutar UPU-a Matulji | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 150.000,00 eura |
|  | Cesta oznake GM-4 prema UPU Matulji | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 31.500,00 eura |
|  | Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta | Projektna dokumentacija | 6.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 300.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 1.100.000,00 eura |
|  | Cesta Biškupi unutar UPU-8 | Projektna dokumentacija | 20.000,00 eura |
|  | Ukupno nerazvrstane ceste |  | 1.625.500,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Groblje Rupa | Projektna dokumentacija | 15.000,00 eura |
|  | Ukupno Groblja i krematoriji |  | 15.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 1.640.500,00 eura |

Članak 3.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

„3. Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije) | Otkup zemljišta | 100,00 eura |
|  | Cesta unutar zone RZ-2 (dionica (B-B2) | Projektna dokumentacija | 500,00 eura |
|  | Cesta oznake CC (M. Frlana – Vladimira Gortana) | Projektna dokumentacija | 20.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 20.000,00 eura |
|  | Cesta Brešca -groblje Brešca | Projektna dokumentacija | 5.000,00 eura |
|  | Spojna cesta 43.istarske divizije - Milana Frlana | Projektna dokumentacija | 3.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 240.000,00 eura |
|  | Cesta "C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F" | Izvođenje radova i nadzor | 300.000,00 eura |
|  | Dionica ceste Put Puhari - Put Mileve Sušanj | Otkup zemljišta | 66.000,00 eura |
|  | Dionica ceste "gornje igralište" | Projektna dokumentacija | 15.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 2.500,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 241.500,00 eura |
|  | Ukupno nerazvrstane ceste |  | 913.600,00 eura |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | Nogostup uz Ulicu dalmatinskih brigada | Projektna dokumentacija | 5.000,00 eura |
|  | Stepenište uz školsko-sportsku dvoranu u Matuljima | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  | Ukupno javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 15.000,00 eura |
| JAVNA PAKIRALIŠTA | Parkirališta | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 50.000,00 eura |
|  | Ukupno javna parkirališta |  | 60.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Igralište Rukavac | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura |
|  | Igralište Principi | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala | 86.000,00 eura |
|  | Igralište „Jankovićev dolac“ (obnova velikog dječjeg igrališta) | Projektna dokumentacija | 3.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala, te stručni nadzor | 83.000,00 eura |
|  | Ukupno javne zelene površine |  | 176.000,00 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Oborinska kanalizacija | Projektna dokumentacija | 5.000,00 eura |
|  | Spomenik – centar Matulji | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 60.000,00 eura |
|  | Autobusne čekaonice | Nabava i postava | 32.000,00 eura |
|  | Ukupno građevine i uređaji javne namjene |  | 107.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 1.271.600,00 eura |

Članak 4.

U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

„4. Rekonstrukcija postojećih građevina i objekata komunalne infrastrukture planira se kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 16.000,00 eura |
|  | Dionica ceste 43. istarske divizije | Projektna dokumentacija | 3.500,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 390.500,00 eura |
|  | Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste (od granice s gradom Opatija do ulice M. Frlana | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura |
|  | Ukupno Nerazvrstane ceste |  | 422.000,00 kn |
| JAVNA RASVJETA | Interpolacija javne rasvjete | Projektna dokumentacija | 2.500,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 37.500,00 eura |
|  | Ukupno Javna rasvjeta |  | 40.000,00 kn |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Groblje Brgud (II. faza - okoliš i parkiralište) | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 20.000,00 eura |
|  | Groblje Zvoneća | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 6.000,00 eura |
|  | Ukupno Groblja i krematoriji |  | 32.000,00 eura |
| UKUPNO |  |  | 494.000,00 eura |

Članak 5.

Ove Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu stupaju na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Matulji“.

KLASA: 400-07/25-01/10

URBROJ: 2170-27-01/1-25-_____

Matulji, _____.2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

P r e d s j e d n i c a

Općinskog vijeća Općine Matulji

Iva Letina